ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОСИНСКИЙ РАЙОН»

МЭР РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От ___28.01____2015 г. №____20_____

с. Оса

О ходе реализации муниципальной социальной

целевой программы  «Молодым семьям –

доступное жильё» на 2011 – 2019 гг.

Рассмотрев отчет главного специалиста по спорту и молодежной политике администрации МО «Осинский район» Холодковой Н.В. «О ходе реализации муниципальной социальной целевой программы «Молодым семьям – доступное жильё» на 2011 – 2019 гг. за период 2011-2014 годы, руководствуясь ч. 4 ст. 55 Устава МО «Осинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отчет о ходе реализации муниципальной социальной целевой программы «О ходе реализации муниципальной социальной целевой программы «Молодым семьям – доступное жильё» на 2011 – 2019 гг. за период 2011-2014 годы главного специалиста по спорту и молодежной политике Холодковой Н.В. принять к сведению. Приложение 1.

2. Отделу по спорту и молодежной политике администрации МО «Осинский район»:

2.1. продолжить работу по реализации муниципальной социальной целевой программы  «Молодым семьям – доступное жильё» на 2011 – 2019 гг.;

2.2. проводить консультационную работу по разъяснению порядка участия граждан в муниципальной социальной целевой программы «Молодым семьям – доступное жильё» на 2011 – 2019 гг. по средствам размещения информации в районной газете «Знамя труда» и на сайте администрации муниципального образования «Осинский район».

3. Отделу по обеспечению деятельности мэра опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Осинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр МО «Осинский район»                                                                                        В.М. Мантыков

Подготовила:                                                                                        Н.В.Холодкова

Соглавсовано                                                                                        О.А. Николаева

В.Н. Балдыханов

|  |  | Приложение№1 к постановлению мэра МО «Осинский район» №_____ от_______2015г |
| --- | --- | --- |

Отчет

о ходе реализации муниципальной социальной целевой программы                                                               «Молодым семьям – доступное жильё» на 2011 – 2019 гг. за период 2011-2014 годы

На территории муниципального образования «Осинский район» реализуется муниципальная социальная целевая программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2011-2019 годы, утвержденная постановлением мэра МО «Осинский район» от 24.05.2011 года № 237 ( с изменениями от 06.02.2012г. № 68; 12.03.2013г. № 127; 01.04.2014г. № 187; 12.05.2014г. № 243).

В 2011 году администрация МО «Осинский район» подала заявку на участие в конкурсе в рамках  областной государственной социальной программы «Молодым семьям –доступное жилье» на 2005-2019гг., в связи с победой в конкурсе на софинансирование было выделено из областного бюджета - 524 724 рублей, из федерального бюджета - 131 180 рублей, из местного бюджета было выделено 218  636 рублей 40 копеек, согласно протокола рабочей группы № 2 от 25.10.2011 года социальную выплату получили 2 (две) семьи на общую сумму 874 539 рублей 40 копеек.

В 2012 году МО «Осинский район» снова одержала победу в конкурсе,  общая сумма заявки составляет 3 009 092 рубля рассчитано на 5 (пять) семей, однако  социальная выплата выплачена  двум семьям согласно очереди списка молодых семей желающих получить социальную выплату в 2012 году по результатам поступивших денежных средств из областного и федерального бюджетов, а также на основании подписанного соглашения с министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике №6 от 23 июля 2012 года на общую сумму: 957 569 рублей, из областного бюджета- 766 029 рублей, из федерального- 191 540 рублей.

Следовательно, общая сумма социальной выплаты в 2012 году составляет 1 276 759 рублей: из федерального бюджета-191 540 рублей,  из областного 766 029 рублей, из местного бюджета 319 190 рублей.

Согласно протокола рабочей группы по рассмотрению заявлений молодых семей на социальную выплату в рамках областной программы «Молодым семьям – доступное жильё на 2005-2019 гг.» № 5 от 17.09.2012г. социальную выплату получили 2 (две) молодые семьи: в составе  3 (трех) человек на общую сумму-547 257 рублей;  4 (четырех) человек – 729 502 рубля.

В 2013 году МО «Осинский район» снова одержала победу в конкурсе,  общая сумма заявки составляет 2 397 999 рублей рассчитано на 7 (семь) семей, однако  социальную выплату получили только  две семьи согласно очереди списка молодых семей желающих получить социальную выплату в 2013 году по результатам поступивших денежных средств из областного и федерального бюджетов, а также на основании подписанного соглашения с министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике №29 от 11 октября 2013 года на общую сумму 1 094 515 рублей, из областного бюджета- 583 741 рублей и из федерального бюджета- 510 774 рублей.

Следовательно, общая сумма социальной выплаты в 2013 году составляет 1 459 354 рублей.

В 2014 году в бюджете МО «Осинский район» на реализацию данной программы предусмотрены средства в размере 950000 рублей.

В первом полугодии 2014 года в соответствии с Положением «О порядке проведения конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области» для участия в подпрограмме «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы администрация МО «Осинский район» была подана заявка на участие в указанном конкурсе и подана заявка на сумму 2 599 480 рублей на 5 (пять) семей. Постановлением Губернатора Иркутской области администрация «Осинский район» признана победителем и выделено из областного бюджета 456 048 рублей, т.е. 1 молодой семье (5 человек) в 2014 году выдано Свидетельство о праве получения социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома.

За период с 2011 по 2014 год в рамках реализации данной программы выдано 7 свидетельств о праве получения социальной выплаты из 43 семей состоящих в очереди.

Результатом реализации данной программы будет улучшение жилищных условий молодых семей.